АДМИНИСТРАЦИЯ ШУКАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «12» марта 2024 года № 8 -р с. Шукавка

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке Шукавского сельского поселения к пожароопасному сезону 2024 года

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Воронежской области от 02.02.2024 № 69-р «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года», распоряжением администрации Верхнехавского муниципального района от 11.03.2024 г. № 43-р «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке Верхнехавского муниципального района к пожароопасному сезону 2024 года» и в целях качественной подготовки Шукавского поселкового звена Верхнехавского муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону 2024 года: - Утвердить план мероприятий по подготовке Шукавского сельского поселения к пожароопасному сезону 2024 года согласно приложению. - Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Шукавского сельского поселения В.С.Захаров

Утвержден:

распоряжением администрации

Шукавского сельского поселения

от 12.03.2024 г. №  8-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке Шукавского сельского поселения

к пожароопасному сезону 2024 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение списочного состава и корректировка схемы оповещения состава добровольных пожарных формирований и руководящего состава привлекаемых к участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами | Захаров В.С. | до 01.04.2024 г. |
| 2 | Корректировка сведений по технике приспособленной для целей пожаротушения имеющейся на территории Шукавского сельского поселения | Захаров В.С. | до 01.04.2024 г. |
| 3. | Размещение в местах массового нахождения людей информационных материалов о соблюдении мер безопасности и правил поведения в особый противопожарный режим. | Соловьева Е.Н. | в течение пожароопасного сезона |
| 4. | Создание (обновление) до начала пожароопасного сезона вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории Шукавского сельского поселения | Захаров В.С. | до 01.04.2024 в течение пожароопасного сезона |
| 5 | Создание мобильных групп патрулирования для предупреждения природных пожаров | Захаров В.С. | до 01.04.2024 в течение пожароопасного сезона |
| 6 | Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, а также условий для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Шукавского сельского поселения | Захаров В.С. | Постоянно |
| 7 | Организация и проведение смотра готовности сил и средств добровольных пожарных формирований Шукавского сельского поселения по готовности к тушению природных пожаров на территории Шукавского сельского поселения | Захаров В.С. | до 01.04.2024 г. |
| 8 | Обеспечение проведения разъяснительной работы среди населения о соблюдении мер противопожарной безопасности, правилах поведения в случае пожара и требований нормативных правовых актов РФ | Захаров В.С. | постоянно |
| 9 | Организация и проведение сходов граждан в жилом секторе по разъяснению требований пожарной безопасности и соблюдению их в быту, на производстве и на отдыхе. | Захаров В.С. | постоянно |
| 10 | Выполнение комплекса профилактических мероприятий по недопущению распространения природных пожаров на территории Шукавского сельского поселения | Захаров В.С. | до 01.04.2024 |
| 11 | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности | Захаров В.С. | постоянно |
| 12 | Создание резервов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | Захаров В.С. | До начала пожароопасно- го сезона |
| 13 | Организация работы по очистке лесонасаждений, а также подведомственной территории, находящихся в ведении Шукавского сельского поселения, от бытовых и промышленных отходов, сухой травы и камыша . | Захаров В.С. | постоянно |
| 14 | Принятие мер по недопущению выжигания сухой травы, стерни на полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным пунктам, а также к лесонасаждениям | Захаров В.С. | в течение пожароопасного сезона |
| 15 | Принятие мер по недопущению разведения костров на землях общего пользования Шукавского сельского поселения, на территориях частных домовладений, расположенных на территории Шукавского сельского поселения, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий, кроме мест и ( или) способов, установленных органами местного самоуправления Шукавского сельского поселения ( до начала введения особого противопожарного режима) | Захаров В.С. | постоянно |
| 16 | Принятие мер по недопущению выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, если участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстояние менее 50 метров от ближайщего объекта защиты и территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности не очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов ( до начала введения особого противопожарного режима) | Захаров В.С. | постоянно |
| 17 | Корректировка паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, территорий ведения гражданами садоводства и огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | Захаров В.С. | до 01.04.2024 г. |